Zpráva o provádění Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství v České republice za rok 2009

Obsah

1.	Shrnutí	4

2.	Úvod	4

3.	Legislativní rámec OP Zemědělství v ČR	4

3.1	Přehled relevantních právních předpisů a souvisejících programových dokumentů	5

4.	Změny obecných podmínek významných pro realizaci OP Zemědělství	6

5.	Realizace priorit a opatření ve vztahu k plnění Cílů OP Zemědělství	6

5.1	Shrnutí roku 2009	7

5.1.1.	Příjem žádostí	7

5.2	Priorita I. OP Zemědělství: „Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství“	7

5.2.1.	Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků	7

5.2.2.	Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing	7

5.2.3.	Opatření 1.3. Lesní hospodářství	7

5.3	Priorita II.: „ Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání“	7

5.3.1.	Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkova	8

5.3.2.	Opatření 2.2. Odborné vzdělávání	8

5.3.3.	Opatření 2.3. Rybářství	8

5.3.4.	Priorita III. - Technická pomoc	8

6.	Finanční provádění pomoci	9

6.1	Schválená alokační tabulka pro OP Zemědělství	9

6.2	Změna finančních toků	9

6.3	Proplácení	9

6.4	Certifikace v roce 2009	10

7.	Kroky učiněné řídícím orgánem, zprostředkujícím subjektem a Monitorovacím výborem pro zajištění kvality a účinnosti provádění pomoci	11

7.1	Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu	11

7.2	Řídící orgán	12

7.3	Zprostředkující subjekt	12

7.4	Opatření pro monitorování, finanční kontrolu a hodnocení, včetně mechanismů sběru dat	12

7.4.1.	Monitorování OP Zemědělství	12

7.4.2.	Monitorovací výbor OP Zemědělství	13

7.5	Souhrn významných problémů vzniklých v řízení	14

7.5.1.	Nesrovnalosti	14

7.5.2.	Audity a kontroly	14

7.6	Využití technické pomoci	14

7.7	Kroky přijaté k zajištění propagace OP Zemědělství	16

7.7.1 Publikační a informační činnost	16

7.7.2. Semináře, konference a prezentační akce	16

8.	Kroky přijaté pro zajištění slučitelnosti s politikami společenství a k zajištění koordinace veškeré strukturální pomoci společenství	16

9.	Stručný přehled činností v roce 2009	17

10.	Seznam použitých zkratek	17

11.	Seznam priorit, opatření a investičních záměrů OP  Zemědělství	18

1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků	18

1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing	18

1.3. Lesní hospodářství	18

2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí	19

2.2. Odborné vzdělávání	19

2.3. Rybářství	19

3.1. Technická pomoc	19

12.	Přílohy	20

# Shrnutí

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ úspěšně vstoupil do roku 2009.

V roce 2009 již nebyla vyhlášena další kola příjmu žádostí ani nebyla vydávána Rozhodnutí.

Posledním dnem způsobilosti výdajů bylo 31.12.2008, kdy bylo ukončeno vyplácení finančních prostředků na projekty podpořené z Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“.

ŘO OP RVMZ nežádal o prodloužení data způsobilosti výdajů do 30.6.2009 z důvodu rychlého nastoupení realizace programu PRV, jehož opatření se v převážné míře překrývají s opatřeními OP Zemědělství.

Operační program „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ navazoval v některých opatřeních na podpory poskytované v rámci předvstupního programu SAPARD. Z hlediska úspěšnosti implementace a čerpání jednotlivých opatření lze konstatovat, že opatření, ve kterých byla zkušenost s programem SAPARD měly velmi plynulé čerpání a již od roku 2004 byl zaznamenán velký zájem o podporu. U ostatních opatření, které byly pro žadatele nové, byl nástup zájmu pozvolnější a naplno se projevil až ve druhých kolech příjmu žádostí daných opatření. U nových opatření sehrála významnou úlohu pro zajištění úspěšného čerpání cílená propagace a publicita.

# Úvod

Zprávu o provádění Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (dále jen OP Zemědělství) v České republice za rok 2009 zpracoval Řídící orgán OP Zemědělství (pro ÚWU) pro účel vypracování Prohlášení při ukončení pomoci (Winding-up Declaration).

Řídící orgán při zpracování zprávy o provádění OP Zemědělství v České republice za rok 2009 vycházel z požadavků na její věcný obsah, které jsou vymezeny v „Příručce útvaru pro winding-up pro ukončování programů/projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů/kohezního fondu EU v programovacím období 2004 – 2006“.

Cílem této zprávy je shrnutí základních informací o realizaci a pokroku OP Zemědělství v České republice za rok 2009.

# Legislativní rámec OP Zemědělství v ČR

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (číslo CCI 2003 CZ 06 1 PO 001) je programový dokument vytvořený v průběhu procesu příprav přistoupení České republiky k Evropské unii v rámci nově koncipované politiky rozvoje venkova pro období po 1. květnu 2004. Navazuje na podpory programu SAPARD a specifikuje opatření spolufinancovaná z orientační sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) v rámci oblastí Cíle 1 a opatření spolufinancované Finančním nástrojem pro orientaci rybolovu (FIFG).

Rozhodnutím Evropské komise ze dne 17. června 2004 došlo ke schválení Rámce podpory Společenství pro strukturální pomoc v České republice. Dne 2. července 2004 Evropská komise oficiálně schválila rozhodnutím č. K (2004) 2689 také OP Zemědělství. Výše komunitárního příspěvku pro OP Zemědělství byla stanovena na cca 173 mil. EUR.

## Přehled relevantních právních předpisů a souvisejících programových dokumentů

Operační program Zemědělství vychází ze základních dokumentů týkajících se strukturální politiky Evropské unie jak na úrovni EU, tak i na úrovni České republiky. Komplexní přehled relevantních právních předpisů je uveden v programovém dokumentu.

Pro realizaci OP Zemědělství jsou nejdůležitější následující právní předpisy (včetně všech souvisejících a prováděcích předpisů):

Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii,

Usnesení vlády ČR č. 102 ze dne 23. ledna 2002 k dokončení přípravy programových dokumentů a určení řídících a platebních orgánů pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie,

Nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a o změně a zrušení některých nařízení ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Rady (ES) č. 1263/1999 ze dne 21. června 1999 o finančním nástroji pro orientaci rybolovu ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení  Komise (ES) č. 1685/2000 z dne 28.7.2000,  kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Komise (ES) č. 438/2001 ze dne 2. března 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pro pomoc poskytovanou ze strukturálních fondů, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Komise (ES) č. 448/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1685/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 týkající se způsobilosti výdajů na činnosti spolufinancované strukturálními fondy, a zrušuje nařízení (ES) č. 1145/2003 ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Komise (ES) č. 1320/2006 ze dne 5. září 2006, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,

Rozhodnutí Komise KOM(2006)3424 v konečném znění – Pokyny k ukončení pomoci (2000 – 2006) ze strukturálních fondů,

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění,

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění,

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění,

Zákon č. 100/2001 Sb., o vlivu na životní prostředí, v platném znění,

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění,

Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách., v platném znění.

OP Zemědělství navazuje na dosavadní přijaté strategie národního hospodářství a programové dokumenty, které pro jeho realizaci vymezují určité priority. Jde zejména o:

Národní rozvojový plán 2004 – 2006,

Rámec podpory Společenství Česká republika 2004-2006 (CCI: 2003CZ161CC001),

Koncepci rezortní politiky Ministerstva zemědělství České republiky,

Poziční dokumenty MZe a MMR ke kapitolám č. 7 a č. 21 (Zemědělství, Hospodářská a sociální soudržnost),

Implementační strategie (oblast zemědělství a životního prostředí).

Zároveň OP Zemědělství zohledňuje potřeby jednotlivých krajů, které byly specifikovány v Plánech rozvoje kraje.

# Změny obecných podmínek významných pro realizaci OP Zemědělství

Vzhledem k tomu, že již nebyla vyhlášena další kola příjmu žádostí, nebyla vydávána další Rozhodnutí a bylo ke konci roku ukončeno proplácení, změny obecných podmínek již nejsou významné pro provádění OP Zemědělství v roce 2009.

Zajištění kofinancování ČR pro projekty realizované v rámci OP Zemědělství

Pro realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů platí pravidlo adicionality. To znamená, že pro získání prostředků z EU musí ČR přidat peníze z národních zdrojů. Obecně lze říci že poměr zdrojů EU : ČR je 75 % : 25 %. Dle pravidelně zpracovávaných finančních plánů prováděl každoročně Řídící orgán OP Zemědělství odhad potřeby finančních prostředků na spolufinancování projektů realizovaných v rámci OP Zemědělství. Požadavek pak předkládal společně s požadavkem kapitoly zemědělství na následující rok Ministerstvu financí. Zákon č. 252/1997 o zemědělství v platném znění, §2 stanoví, že Ministerstvo financí vyčlení ve státním rozpočtu odpovídající finanční prostředky na zajištění národní spoluúčasti v rámci strukturálních fondů Evropské unie.

# Realizace priorit a opatření ve vztahu k plnění Cílů OP Zemědělství

Na Prioritu I s opatřeními Investice do zemědělského majetku, Zlepšení zpracování zemědělských produktů a jejich marketing a lesní hospodářství bylo v souladu s cíli OP Zemědělství alokováno původních 60,3 % z celkové částky pro program. Celkově lze potvrdit úspěšné čerpání v rámci Priority I, především pak u opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, pro které bylo na konci roku 2006 schváleno navýšení prostředků prostřednictvím realokací v rámci EAGGF a FIFG.

U Priority II, na níž bylo alokováno původně 38,1 % celkové alokace programu byla realokací navýšena disponibilní částka u podopatření 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny a 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti vodních zdrojů, investiční záměr a) i b). Alokace podopatření 2.1.1. Pozemkové úpravy, jehož cílem bylo podpořit uspořádání vlastnických práv k pozemkům, prostorové a funkční úpravy pozemků a jejich vytýčení byla plně pokryta projekty již v roce 2005.

V rámci OP Zemědělství navazují na program SAPARD opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku, 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských produktů a jejich marketing, 2.2. Odborné vzdělávání, 2.3. Rybářství a z velké části také opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí. Tato opatření představují 93 % původní alokace veřejných prostředků pro období 2004 - 2006.

Podrobný přehled jednotlivých priorit, opatření, podopatření a investičních záměrů OP Zemědělství je uveden v kapitole 11.

## Shrnutí roku 2009

### Příjem žádostí

V roce 2009 již nebyla vyhlašována další kola příjmu žádostí ani nebyla vydávána Rozhodnutí.

Proplácení projektů bylo ukončeno k datu způsobilosti výdajů pro OP Zemědělství, tj. k 31.12.2008 s výjimkou etapových plateb podopatření 1.3.4.

## Priorita I. OP Zemědělství: „Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství“

Priorita I. OP Zemědělství byla zaměřena na investice do zemědělského majetku a zemědělských podniků, dále na zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing a v neposlední řadě na lesní hospodářství.

### Opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků

K 31.12.2008 bylo ukončeno proplácení projektů, proto v  roce 2009 nebyl vyhlášen příjem žádostí ani vydávána Rozhodnutí na opatření 1.1. OP Zemědělství.

### Opatření 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

Finanční prostředky opatření 1.2. se vynakládaly na zlepšení zpracování zemědělských produktů, tj. především na modernizaci a rekonstrukci výrobních zařízení, zavádění nových technologií a stejně tak i na podporu marketingu zemědělských produktů.

K 31.12.2008 bylo ukončeno proplácení projektů, proto v  roce 2009 nebyl vyhlášen příjem žádostí ani vydávána Rozhodnutí na opatření 1.2. OP Zemědělství.

### Opatření 1.3. Lesní hospodářství

Opatření 1.3. bylo zaměřeno na lesní hospodářství, zejména na dobré hospodaření v lesích spojené s obnovou lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami, podporou preventivních opatření proti přírodním kalamitám a opatřeními na zlepšování ekologické stability lesů.

Byla vydána Změnová rozhodnutí na etapové platby pro 19 projektů podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd z OP Zemědělství pro období 2004 – 2006. Tyto etapové platby budou hrazeny z prostředků Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 na základě předem schváleného postupu.

## Priorita II.: „ Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání“

Druhá priorita OP Zemědělství byla zaměřena na rozvoj venkova a obsahovala široké spektrum aktivit.

### Opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkova

Opatření 2.1.zahrnovalo pět podopatření, která podporují pozemkové úpravy, obnovu a zachování zemědělské krajiny, zajištění funkčnosti vodních zdrojů, diverzifikaci zemědělských aktivit a rozvoj venkova prostřednictvím projektů typu Leader +.

K 31.12.2008 bylo ukončeno proplácení projektů, proto v  roce 2009 nebyl vyhlášen příjem žádostí ani vydávána Rozhodnutí na opatření 2.1. OP Zemědělství.

### Opatření 2.2. Odborné vzdělávání

Účelem odborného vzdělávání bylo zabezpečit subjektům působícím v rámci resortu zemědělství dostupnost potřebných znalostí, dovedností a informací, a tak podpořit konkurenceschopnost jejich podnikání. Semináře byly určeny pro zemědělce, rybáře, pracovníky lesního hospodářství a zpracovatele produktů rostlinné i živočišné výroby.

Realizace opatření 2.2. byla ukončena k 31.12.2007.

### Opatření 2.3. Rybářství

Podpora zlepšení zpracování a marketingu rybích výrobků, chovu vodních živočichů a činností prováděných odborníky v rybářství měla přispět k vyšší konkurenceschopnosti podnikání subjektů působících v rámci resortu zemědělství.

Realizace opatření 2.3. byla ukončena k 31.12.2007.

### Priorita III. - Technická pomoc

Cílem Priority III bylo poskytnout technickou asistenci v rámci realizace OP Zemědělství 
se zaměřením na podporu jeho efektivního řízení, propagaci a podporu efektivního hodnocení OP Zemědělství. Detailní informace o naplňování cílů opatření 3.1. Technická pomoc jsou uvedeny v kapitole 7.6.

# Finanční provádění pomoci

## Schválená alokační tabulka pro OP Zemědělství

Tabulka 1: Aktuální finanční alokace – Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

| € 2004 - 2006 | Veřejné zdroje |
| --- | --- |
|  | Veřejné zdroje | příspěvek EU | Příspěvek ČR |
|  |  | Celkem EU | EAGGF | FIFG |  |
| Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství | 153 908 936 | 99 258 276 | 99 258 276 |  | 54 650 660 |
| Investice do zemědělského majetku | 128 107 891 | 80 822 075 | 80 822 075 |  | 47 285 816 |
| Zlepšení zpracování zemědělských produktů a jejich marketing | 14 280 179 | 9 996 125 | 9 996 125 |  | 4 284 054 |
| Lesní hospodářství | 11 520 866 | 8 440 076 | 8 440 076 |  | 3 080 790 |
| Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání | 94 690 665 | 72 901 115 | 68 957 639 | 3 943 476 | 21 789 550 |
| Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí | 88 202 710 | 68 316 825 | 68 316 825 |  | 19 885 885 |
| Odborné vzdělávání | 854 418 | 640 814 | 640 814 |  | 213 604 |
| Rybářství | 5 633 537 | 3 943 476 |  | 3 943 476 | 1 690 061 |
| Technická pomoc | 2 322 715 | 1 742 036 | 1 574 439 | 167 597 | 580 679 |
| Technická pomoc 3.1 | 2 099 252 | 1 574 439 | 1 574 439 |  | 524 813 |
| Technická pomoc 3.2 | 223 463 | 167 597 |  | 167 597 | 55 866 |
| Celkem | 250 922 316 | 173 901 427 | 169 790 354 | 4 111 073 | 77 020 889 |

V příloze č. 2 je uvedena celková finanční tabulka pro výroční / závěrečnou zprávu dle priorit a opatření.

## Změna finančních toků

Od 1.1.2007 na základě usnesení vlády č. 1008 ze dne 30.8.2006 a schválené Metodiky finančních toků (gestor MF – Národní fond), platné od 1.1.2007, MZe přistoupilo na nový systém finančních toků formou předfinancování projektů ze  státního rozpočtu.

V praxi to znamenalo, že konečný příjemce obdržel celou dotaci (českou i evropskou část spolufinancování) z rozpočtu MZe, tj. z prostředků státního rozpočtu a následně odbor Řídicí orgán OP požádal MF o převedení již proplacených částek evropského spolufinancování na účet MZe (správce rozpočtové kapitoly). Platby konečným příjemcům prováděl Finanční útvar SZIF (původně Platební jednotka) na základě dispozičního práva k příslušnému účtu MZe.

Tento způsob finančních toků pokračoval do konce roku 2008, kdy bylo ukončeno proplácení projektů.

## Proplácení

Během roku 2009 již nebyly projekty propláceny, proto jsou data v této kapitole uvedena k 31.12.2008 kdy bylo ukončeno proplácení projektů.

K 31. prosinci 2008 bylo proplaceno celkem 3 349 projektů v celkové výši veřejného spolufinancování 6 677 714 271 Kč (příspěvek EU činil 4 650 495 357 Kč). Nejvíce projektů bylo proplaceno v rámci opatření 1.1. Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků (1739 projektů v částce veřejného spolufinancování 3 507,4 mil. Kč), následuje opatření 2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí s 1075 projekty v částce veřejného spolufinancování 2 369,9 mil. Kč.

## Certifikace v roce 2009

V roce 2009 proběhla poslední průběžná certifikace a závěrečná certifikace OP Zemědělství.

Poslední průběžná certifikace zahrnovala výdaje za období od. 1.5.2008 do 30.4.2009.

Závěrečná certifikace zahrnovala výdaje za období od 1.5.2009 do 30.6.2009.

Celkově byla certifikována k 30.6.2009  částka 245 026 202,80 EUR (viz tabulka 2).

Tabulka 2: Certifikované výdaje k 30.6.2009 za období 2004 - 2008

| Opatření | Veřejné spolufinancování v EUR | Celková alokace let 2004 – 2006 EUR | % certifikovaných finančních prostředků z celkové alokace |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | 128 270 799,26 | 128 107 891 | 100,13 % |
| 1.2. | 12 984 540,49 | 14 280 179 | 90,93 % |
| 1.3. | 10 142 725,76 | 11 520 866 | 88,04 % |
| 2.1. | 87 318 677,39 | 88 202 710 | 99,00 % |
| 2.2. | 582 940,02 | 854 418 | 68,23 % |
| 2.3. | 5 268 247,95 | 5 633 537 | 93,52 % |
| 3.1. | 458 271,93 | 2 322 715 | 19,73 % |
| Celkem | 245 026 202,80 | 250 922 316 | 97,65% |

Tabulka 3: Přehled průběžných plateb obdržených z EK za období 2005 – 2009

|  | EAGGF | FIFG |
| --- | --- | --- |
|  | Datum | Částka (EUR) | Datum | Částka (EUR) |
| 1. průběžná platba | Požadováno | 06.09.05 | 3 649 613,10 | x | x |
|  | Obdrženo | 01.12.05 | 3 649 346,00 | x | x |
| 2. průběžná platba | Požadováno | 27.10.05 | 2 860 696,06 | 27.10.05 | 28 367,31 |
|  | Obdrženo | 27.12.05 | 2 854 611,00 | 20.12.05 | 28 331,96 |
| 3. průběžná platba | Požadováno | 27.01.06 | 1 699 008,49 | 29.11.05 | 142 124,12 |
|  | Obdrženo | 23.02.06 | 1 699 008,00 | 30.12.05 | 142 124,12 |
| 4. průběžná platba | Požadováno | 03.04.06 | 5 730 257,00 | 03.04.06 | 106 517,56 |
|  | Obdrženo | 11.05.06 | 5 730 257,00 | 29.05.06 | 106 517,56 |
| 5. průběžná platba | Požadováno | 13.06.06 | 7 169 173,00 | 13.06.06 | 93 920,28 |
|  | Obdrženo | 20.07.06 | 7 169 173,00 | 08.08.06 | 93 920,28 |
| 6. průběžná platba | Požadováno | 30.10.06 | 24 857 507,00 | 30.10.06 | 277 461,41 |
|  | Obdrženo | 29.11.06 | 24 857 507,00 | 12.12.06 | 277 418,61 |
| 7. průběžná platba | Požadováno | 14.06.07 | 29 612 121,00 | 14.06.07 | 587 181,01 |
|  | Obdrženo | 16.07.07 | 29 612 121,00 | 31.07.07 | 587 181,01 |
| 8. průběžná platba | Požadováno | 29.10.07 | 25 101 739,00 | 29.10.07 | 545 544,23 |
|  | Obdrženo | 06.12.07 | 25 101 739,00 | 10.12.07 | 545 544,23 |
| 9. průběžná platba | Požadováno | 21.12.07 | 9 816 265,00 | 21.12.07 | 1 169 764,99 |
|  | Obdrženo | 05.02.08 | 9 816 265,00 | 18.02.08 | 964 211,34 |
| 10. průběžná platba | Požadováno | 12.06.08 | 24 146 851,00 | x | x |
|  | Obdrženo | 03.07.08 | 24 146 851,00 | x | x |
| 11. průběžná platba | Požadováno | 12.06.09 | 5 573 899,00 | x | x |
|  | Obdrženo | - | *) | x | x |
| Celkem | Požadováno |  | 140 217 129,65 |  | 2 950 880,91 |
|  | Obdrženo |  | 134 636 878,00**) |  | 2 745 249,11***) |

*) Obdržené částky se u EAGGF mírně liší od vyžádaných částek z důvodu zaokrouhlování směrem dolů ze strany DG AGRI.

**) Přestože poslední žádost o platbu vyčerpala zbylou alokovanou částku z fondu FIFG, součet vyplacených finančních prostředků nepřekročil 95 % podle čl. 32(3) nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

# Kroky učiněné řídícím orgánem, zprostředkujícím subjektem a Monitorovacím výborem pro zajištění kvality a účinnosti provádění pomoci

## Popis celkové zodpovědnosti za řízení a kontrolu

Hlavní zásadou při využívání prostředků přidělených pro OP Zemědělství je přísné oddělení linií implementační, platební a kontrolní. Za implementaci OP Zemědělství je odpovědný odbor Řídící orgán OP, konečnou odpovědnost nese ministr zemědělství. Řídící orgán OP Zemědělství plní své povinnosti dle článku 34 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Na realizaci operačního programu se podílí Zprostředkující subjekt, Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), a to na základě Dohody o delegování některých činností z odboru Řídící orgán OP na Zprostředkující subjekt při zabezpečování závazků vyplývajících pro Českou republiku při čerpání podpory ze strukturálních fondů ze dne 6. října 2003. Dohoda o delegování stanovuje práva, povinnosti, odpovědnosti i závazky Zprostředkujícího subjektu (SZIF) při realizaci OP Zemědělství. Zároveň Dohoda zajistí možnost uložit ad hoc úkoly, které je nutné řešit v návaznosti na realizaci OP Zemědělství.

Na SZIF byly delegovány zejména následující činnosti:

- implementace OP Zemědělství a programového dodatku,

- vytvoření informačního systému pro administraci OP Zemědělství, instalace programu pro potřeby Řídícího orgánu OP, provádění administrace OP Zemědělství,

- zajištění plnění operativních úkolů uložených Řídícím orgánem OP v souvislosti s implementací OP Zemědělství,

- poskytování dat a informací potřebných pro účely monitorování, řízení a hodnocení OP Zemědělství.

Řídící orgán i Zprostředkující subjekt se při řízení a implementaci pomoci v rámci OP Zemědělství řídí příslušnými pracovními postupy (směrnicemi) a metodickými pokyny. Tyto dokumenty vychází z platných právních předpisů EU a ČR.

Monitorovací výbor OP Zemědělství je ustaven za účelem kontroly a hodnocení úrovně řízení OP Zemědělství, monitorování efektivního vynakládání finančních prostředků na realizaci OP Zemědělství.

V rámci MZe byl kontrolou vzorku operací a projektů včetně auditu systému podle nařízení Komise (ES) č. 438/2001 pověřen odbor auditu a supervize.

## Řídící orgán

Řídícím orgánem OP Zemědělství je na základě usnesení vlády č. 102 ze dne 23. ledna 2002 a č. 149 ze dne 12. února 2003 jmenováno pro OP Zemědělství Ministerstvo zemědělství České republiky. Na základě Příkazu ministra zemědělství byl vytvořen odbor Řídící orgán OP (v roce 2007 došlo k přejmenování odboru na Řídící orgán OP Zemědělství a OP Rybářství, v tomto dokumentu je nadále odbor uváděn jako Řídící orgán OP), který zabezpečuje činnosti „Řídícího orgánu“. Řídící orgán OP tvoří ředitel, a dvě oddělení:

- Oddělení vnějších vztahů

- Oddělení pro monitoring a hodnocení.

Úkoly řídícího orgánu jsou stanoveny v organizačním řádu MZe a podrobně popsány ve směrnici pro provádění OP Zemědělství na léta 2004 až 2006. Odbor Řídící orgán OP má vedle ředitele a sekretářky 10 pracovníků, kteří jsou rozděleni do dvou oddělení (vždy jeden vedoucí a čtyři referenti).

Organizační schéma odboru Řídící orgán OP je uvedeno v příloze č. 5.

## Zprostředkující subjekt

Roli zprostředkujícího subjektu v OP Zemědělství, na něž jsou z Řídícího orgánu OP Zemědělství delegovány činnosti v rámci implementace OP Zemědělství, vykonává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). SZIF je zřízen zákonem č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Působnost fondu je založena zákonem č. 256/2000 Sb. a zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. SZIF náleží do působnosti Ministerstva zemědělství a je právnickou osobou vystupující v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Úkoly zprostředkujícího subjektu jsou vymezeny Dohodou o delegování, uzavřenou dne 6. října 2003.

V rámci projektu implementace informačního systému platební agentury na SZIF zajišťovaném firmou SAP ČR je také ve Zprostředkujícím subjektu pro administraci OP Zemědělství využíván IS SAP.

Činnosti Zprostředkujícího subjektu OP Zemědělství v rámci SZIF zajišťuje sedm regionálních odborů na úrovni NUTS 2 (v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě) a v ústředí SZIF odbor projektových opatření rozvoje venkova a odbor kontrol projektových opatření rozvoje venkova, které  jsou  součástí programového útvaru. Na RO SZIF vykonávají činnosti pro OP Zemědělství pracovníci oddělení finanční podpory, pracovníci oddělení kontrol projektových podpor a právníci.

## Opatření pro monitorování, finanční kontrolu a hodnocení, včetně mechanismů sběru dat

### Monitorování OP Zemědělství

Data pro monitorování OP Zemědělství žadatelé uvádí v Žádosti o podporu, dále v Závěrečné zprávě, která je přílohou k Žádosti o proplacení, a rovněž při kontrolách na místě. Další data jsou získávána v průběhu celé administrace žádostí o podporu a žádostí o proplacení. Data pro kontextové indikátory a některé další indikátory pocházejí z externích zdrojů (Český statistický úřad (ČSÚ), Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky (VÚZE) a dalších). Sběr dat, administrace žádostí o podporu a žádostí o proplacení a kontroly na místě jsou delegovány Dohodou o delegování na Zprostředkující subjekt (SZIF). Finanční útvar SZIF (dříve Platební jednotka), který je organizační součástí SZIF, provádí platby podpor konečným příjemcům pomoci.

Pro softwarovou podporu administrace projektů, platby českého národního spolufinancování a monitorování na úrovni Zprostředkujícího subjektu a Řídícího orgánu slouží Informační systém SAP (IS SAP), jehož správcem je SZIF. Pro softwarovou podporu monitorování na centrální úrovni v České republice slouží Monitorovací systém strukturálních fondů – CENTRAL (MSSF – CENTRAL), jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro softwarovou podporu plateb a účtování evropského spolufinancování slouží systém VIOLA, jehož správcem je Ministerstvo financí. Data mezi IS SAP a MSSF – CENTRAL se oboustranně přenášejí přes tzv. rozhraní. Výstup z monitorování je podkladem pro zpracování výročních zpráv a Závěrečné zprávy.

### Monitorovací výbor OP Zemědělství

V souladu s čl. 35 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech zřídil ministr zemědělství za účelem monitorování a hodnocení realizace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“, monitorování efektivního vynakládání finančních prostředků a správné realizace programu a projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU Monitorovací výbor Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ (MV OP Zemědělství).

Statut a jednací řád MV OP Zemědělství byl schválen na prvním zasedání MV OP Zemědělství dne 10. prosince 2003 a vstoupil v platnost podpisem ministra zemědělství dne 12. ledna 2004.

MV OP Zemědělství má 26 členů jmenovaných ministrem zemědělství (zástupců státních i nevládních institucí) a stejný počet náhradníků. Ve svém složení vychází ze struktury Národního monitorovacího výboru pro SAPARD. Jednání MV OP Zemědělství se pravidelně účastní kromě řádných členů také zástupci Evropské komise v roli pozorovatelů. MV OP Zemědělství rozhoduje na principu konsensu.

MV OP Zemědělství se schází od data svého ustanovení dvakrát ročně a pravidelně sleduje realizaci OP Zemědělství v České republice.

V rámci MV OP Zemědělství byly dále ustanoveny pracovní skupiny členů MV OP Zemědělství k jednotlivým opatřením OP Zemědělství, jejichž úkolem bylo projednávání dokumentů připravovaných pro jednotlivá jednání Monitorovacího výboru. Jednání pracovních skupin upravují Pravidla pro jednání pracovních skupin ze dne 23. listopadu 2004. Pracovních skupin se kromě členů MV OP Zemědělství účastnili pracovníci Řídícího orgánu, zástupci SZIF, zástupci odborných útvarů MZe a případně další odborníci. Závěry byly přijímány na základě konsensu.

V roce 2009 se neuskutečnilo žádné další jednání MV OP Zemědělství.

Na základě článku 8, odstavce 5, Statutu a jednacího řádu Monitorovacího výboru OP Zemědělství byla všem členům monitorovacího výboru k písemnému projednávání zaslána Závěrečná zpráva OP Zemědělství spolu s Výroční zprávou 2008 (pro fond EAGGF a FIFG) ke schválení per-rollam procedurou.

## Souhrn významných problémů vzniklých v řízení

V průběhu roku 2009 nedošlo k významným problémům v řízení OP Zemědělství. V roce 2009 proběhly audity, které ověřovaly dodržování nastavených pracovních činností, postupů a legislativy v Řídícím orgánu MZe a ve Sprostředkujícím subjektu SZIF. Výsledky auditů neuvádí žádná závažná zjištění.

### Nesrovnalosti

V roce 2009 byla uzavřena jedna nesrovnalost z roku 2008 a pokračuje šetření u dvou nesrovnalostí z roku 2008, které byly nahlášeny na vnější úrovni hlášení úřadu OLAF. Do systému byly v roce 2009 vloženy 3 nové nesrovnalosti (budou evidovány pouze na vnitřní úrovni) a jedno neopodstatněné podezření na nesrovnalost.

### Audity a kontroly

NKÚ

V březnu 2009 byla ukončena kontrola č. 8/25 „Finanční prostředky určené na realizaci opatření LEADER+ a LEADER (započatá v roce 2008). Opatření LEADER+ bylo kontrolováno v rámci OP RVMZ 2004 – 2006 a opatření LEADER v rámci Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. Při kontrole opatření LEADER+ nebyla zjištěna žádná závažná zjištění a nedostatky.

NKÚ

V květnu 2009 byla zahájena kontrolní akce 09/12 „Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004 - 2008“. Kontrola se týká opatření 2.3 Rybářství Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Operačního programu Rybářství 2007 – 2013. V prosinci roku 2009 byla předložena zpráva NKÚ.

Evropský účetní dvůr

Audit se zaměřením na věrohodnost výdajů z EAGGF sekce orientační v roce 2008 byl ukončen v listopadu 2009 a MZe přijalo nápravná opatření, která budou následně dodržována.

## Využití technické pomoci

Gestorem opatření 3.1. Technická pomoc a zároveň i předkladatelem projektů v rámci tohoto opatření byl odbor Řídící orgán OP. Rámcový plán čerpání technické pomoci byl předkládán MV OP Zemědělství k projednání a ke schválení. Schvalování dílčích způsobilých výdajů podléhalo předsedkyni Monitorovacího výboru OP Zemědělství.

Vzhledem k ukončení způsobilosti výdajů k 31.12.2008 nebyly v roce 2009 zaregistrovány žádné projekty.

Tabulka 4: Přehled vydaných Rozhodnutí, uzavřených Podmínek a podaných Žádostí o proplacení celkem za období 2005 – 2008 , stav ke dni 31. 12. 2008

| Vydaná Rozhodnutí | Uzavřené Podmínky | Podané Žádostí o proplacení |
| --- | --- | --- |
| Počet / Celková výše v Kč z toho podíl EU v Kč | Počet / Celková výše v Kč z toho podíl EU v Kč | Počet / Celková výše v Kč z toho podíl EU v Kč |
| EAGGF | FIFG | EAGGF | FIFG | EAGGF | FIFG |
| 43 / 12 592 410 EU: 9 444 306 | 16 / 3 239 103 EU: 2 429 325 | 43 / 10 012 717 EU: 7 509 525 | 16 / 2 809 974 EU: 2 107 477 | 43 / 10 012 716 EU: 7 509 524 | 16 / 2 809 974 EU: 2 107 477 |
| Celkem 59 / 15 831 513 EU: 11 873 631 | Celkem 59 / 12 822 691 EU: 9 617 002 | Celkem 59 / 12 822 690 EU: 9 617 001 |

Tabulka 5: Podíl jednotlivých oblastí v rámci opatření 3.1 Technická pomoc Operačního programu Zemědělství – Zdroj: podané Žádosti o proplacení k 31. 12. 2008

| Název oblasti opatření 3.1. Technická pomoc | Oblasti realizovaných aktivit | Počet realizovaných projektů | Celková výše veřejného spolufinancování v Kč |
| --- | --- | --- | --- |
| Oblast monitorování a řízení | Zpracování a tisk výročních zpráv | 5 | 756 506 |
|  | Technické zabezpečení ŘO OP a sekretariátu MV OP | 4 | 880 274 |
|  | Zajištění zasedání MV OP | 7 | 552 758 |
| Oblast hodnocení | Analýzy a hodnocení | 7 | 3 499 091 |
|  | Příprava programových dokumentů pro období 2007-2013 | 6 | 1 591 854 |
| Oblast komunikačních opatření/aktivit | Pořádání seminářů a workshopů | 6 | 1 346 679 |
|  | Prezentace na veletrzích a výstavách | 2 | 528 190 |
|  | Vydání informačních brožur | 4 | 908 993 |
|  | Vydání informačních letáků | 3 | 150 024 |
|  | Vydání a tisk Pravidel pro žadatele | 4 | 446 716 |
|  | Ostatní propagační opatření | 11 | 2 161 605 |
| Celkem |  | 59 | 12 822 690 |

Pozn.: 1) Vyznačená oblast realizovaných aktivit obsahuje projekty, které zahrnovaly více oblastí realizovaných aktivit v jednom projektu, např. Pravidla pro žadatele, informační letáky i jiné aktivity z ostatních propagačních opatření (např. propagační předměty). Celkově se jedná o dva projekty tohoto typu.

## Kroky přijaté k zajištění propagace OP Zemědělství

Publicita a informování byly zajišťovány odborem Řídící orgán OP dle Komunikačního akčního plánu, který byl schválen jako součást Programového dodatku Monitorovacím výborem OP Zemědělství dne 11. srpna 2004. Komunikační akční plán byl realizován prostřednictvím ročních plánů propagace. Vzhledem k menší potřebě propagace OP Zemědělství v období let 2007 – 2008 (ukončeno vyhlašování jednotlivých kol příjmu žádostí) nebyly pro toto období již další roční plány propagace připravovány.

### 7.7.1 Publikační a informační činnost

Odbor Řídící orgán OP průběžně zveřejňoval ve spolupráci s odborem komunikace Ministerstva zemědělství ČR tiskové zprávy o aktuálním dění a zodpovídal odborné dotazy veřejnosti. Veškeré informace o OP Zemědělství byly zveřejňovány na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.mze.cz pod ikonou Podpora z EU a národní dotace v sekci Operační program Zemědělství, dále pak na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program RVMZ a na internetových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj www.strukturalni-fondy.cz v sekci Strukturální fondy / Operační programy / Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Informace byly též elektronickou formou poskytovány všem zájemcům z řad nestátních neziskových organizací dle usnesení vlády č. 1232/2003.

Poradenství žadatelům i široké veřejnosti bylo rovněž průběžně poskytováno sedmi regionálními odbory SZIF a dle potřeby i centrálním pracovištěm SZIF.

K další propagaci OP Zemědělství byly využívány propagační předměty s logem MZe, které vydává odbor komunikace MZe a dále byly v roce 2008 vydány vlastní propagační předměty jako např. diáře, kalendáře. Tyto propagační předměty Řídící orgán OP distribuuje odborné veřejnosti jednak prostřednictvím Centrálního pracoviště a RO SZIF a také přímo na výstavách, veletrzích, seminářích a konferencích, kde je prezentován OP Zemědělství.

### 7.7.2. Semináře, konference a prezentační akce

Odbor Řídící orgán OP prezentoval Operační program Zemědělství v roce 2009 na 36. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Na výše zmíněné výstavě byly prezentovány výsledky implementace OP Zemědělství včetně úspěšně realizovaných projektů, které byly poskytnuty jako doplňující „motivující“ materiál pro potenciální žadatele v rámci Programu rozvoje venkova a Operačního programu Rybářství na období 2007-2013.

# Kroky přijaté pro zajištění slučitelnosti s politikami společenství a k zajištění koordinace veškeré strukturální pomoci společenství

Řídící orgán deklaruje, že v průběhu implementace Operačního programu „Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“ je dodržována povinnost na zajištění slučitelnosti s politikami Společenství, a to zejména s ohledem na ochranu životního prostředí a podporu rovnosti mužů a žen.

Koordinací strukturální pomoci Společenství v České republice bylo pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor Rámce podpory Společenství. Byl ustanoven Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství (MV RPS), který monitoruje a dohlíží na realizaci RPS a hodnotí pokrok při dosahování jeho cílů. MV RPS byl ustanoven rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 25/2004 ze dne 27. února 2004. Tímto rozhodnutím byl také schválen Statut MV RPS. Členové MV RPS jsou na jednáních pravidelně informováni o pokroku realizace OP Zemědělství.

Pro operativní řízení strukturálních fondů v ČR byl ustanoven Řídící a kontrolní výbor Rámce podpory Společenství. Scházel se v měsíčních intervalech a členy byly kromě ředitele Řídícího orgánu Rámce podpory Společenství také ředitelé řídících orgánů jednotlivých operačních programů, zástupce Národního. Rámec podpory Společenství vydával metodiky ke komunitárním a národním pravidlům.

# Stručný přehled činností v roce 2009

V roce 2009 byly ze strany ŘO OP Zemědělství provedeny následující činnosti:

- Byla vydána Změnová rozhodnutí na etapové platby pro 19 projektů podopatření 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd z OP Zemědělství pro období 2004 – 2006. Tyto etapové platby budou hrazeny z prostředků Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 na základě předem schváleného postupu.

- ŘO OP vypracoval Výroční zprávu za rok 2008 a Závěrečnou zprávu za OP Zemědělství 2004 – 2006 zvlášť za fond EAGGF a FIFG.

- MV OP Zemědělství schválil Výroční zprávu za rok 2008 a Závěrečnou zprávu za OP Zemědělství 2004 – 2006 zvlášť za fond EAGGF a FIFG.

- K datu 31.7.2009 byla provedena závěrečná certifikace, 1.9.2009 byla předána Závěrečná zpráva za OP Zemědělství na MF.

- MZe jako ŘO OP vyzval Auditní orgán MF k provedení winding – up.

# Seznam použitých zkratek

CP SZIF – Centrální pracoviště Státního zemědělského intervenčního fondu

EAGGF – Evropský zemědělský orientační a záruční fond

EK – Evropská komise

EU – Evropská unie

FIFG – Finanční nástroj pro podporu rybolovu

HDP – hrubý domácí produkt

LEADER+ - Iniciativa společenství pro rozvoj venkova

MAS – Místní akční skupina

MV OP Zemědělství – Monitorovací výbor Operačního programu ,,Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“

MV RPS – Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství

MZe – Ministerstvo zemědělství České republiky

NUTS – Územní nomenklatura statistických jednotek

OP Zemědělství – Operační program ,,Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství“

OP Rybářství – Operační program Rybářství

RO SZIF – Regionální odbor Státního zemědělského intervenčního fondu

ŘO OP – Řídící orgán Operačního programu Zemědělství

SAPARD – Speciální předvstupní program pro zemědělství a rozvoj venkova

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond

# Seznam priorit, opatření a investičních záměrů OP  Zemědělství

PRIORITA I. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesnímu hospodářství

## 1.1. Investice do zemědělského majetku / zemědělských podniků

###### 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům

| a) | racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu skotu, prasat, ovcí, koz |
| --- | --- |
| b) | racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu nosnic |
| c) | zlepšení míst pro skladování kejdy a chlévské mrvy |
| d) | investice na rekonstrukce a technologie na skladování ovoce a zeleniny |
| e) | stroje pro zemědělskou výrobu |
| f) | Investice do rekonstrukce / výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení a skladování obilovin a olejnin |

###### 1.1.2. Prohlubování diverzifikace zemědělských činností

| a) | výroba, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků |
| --- | --- |
| b) | výroba a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobků a jejich uvádění na trh |
| c) | výroba a zpracování biomasy pocházející z vlastní zemědělské činnosti a její uvádění na trh |

## 1.2. Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing

| a) | zlepšení zpracování masa (včetně drůbeže) a jedlých drobů |
| --- | --- |
| b) | zlepšení zpracování mléka, mléčných výrobků |
| c) | zlepšení zpracování jedlého ovoce (včetně ořechů) a zeleniny |
| d) | zlepšení zpracování výrobků mlýnského průmyslu |
| e) | zlepšení zpracování škrobu |

## 1.3. Lesní hospodářství

###### 1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

| a) | * ochranná opatření pro zamezení resp. zmírnění škod způsobených kalamitami lesích, mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými a abiotickými činiteli, tj. zejména hmyzími škůdci (např. pilatky, kůrovci, obaleči, píďalky apod.), dřevokaznými houbami (sypavka apod.), klimatickými faktory a dalšími faktory (nelze uplatnit na běžnou ochranu a prevenci) při velkoplošných aplikacích * rekonstrukce poškozených lesních porostů * obnova lesa po kalamitních těžbách |
| --- | --- |
| b) | * provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodí a protierozní opatření * odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nádrží a strží |

###### 1.3.2. Investice do lesů

| a) | výstavba, rekonstrukce resp. modernizace lesní dopravní sítě |
| --- | --- |
| b) | výstavba, rekonstrukce resp. modernizace zařízení upravující vodní režim (meliorace, retenční nádrže, apod.) |
| c) | podpora činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, v jejímž rámci budou podporovány zejména tyto činnosti (budování stezek pro turisty, včetně např. cyklostezek, objektů na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků, např. mostky, zábradlí, stupně, zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí apod.) |
| d) | pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek na údržbu a čištění vodních ploch, vodotečí a meliorační sítě, a pořízení ekologických technologií užívaných v lesnictví |

###### 1.3.3. Sdružování majitelů lesa

| a) | výdaje na zařízení nezbytných kancelářských prostor a jejich vybavení pro činnost sdružení, včetně výpočetní techniky, na pořízení předmětů souvisejících s rozsahem poskytovaných činností, které bude sdružení pro své členy vykonávat minimálně v nejbližších pěti letech |
| --- | --- |

###### 1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

| a) | zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských půd a péče o mladé lesní kultury do zajištění lesního porostu |
| --- | --- |

PRIORITA II. Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání

## 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí

###### 2.1.1. Pozemkové úpravy

| a) | geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav, vyměřování pozemků za účelem přesné identifikace vlastnických parcel a vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy |
| --- | --- |
| b) | realizace společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, protierozní opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny (místní ÚSES včetně následné péče o prvky ÚSES)) |

###### 2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

| a) | obnova zemědělského produkčního potenciálu |
| --- | --- |
| b) | prevence před povodněmi |

###### 2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů

| a) | obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží, rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů, tyto rybníky a zemědělské vodní nádrže neslouží k chovu ryb za účelem podnikání |
| --- | --- |
| b) | pořízení a obnova staveb k vodohospodářských melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků) |

###### 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)

| b) | 1. skupina – realizace strategie – předkladatel projektu |
| --- | --- |
| c) | 2. skupina – osvojování schopností |

###### 2.1.5. Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství

| a) | výstavba, rekonstrukce a modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku, zařízení a vybavení zařízení pro volný čas |
| --- | --- |
| b) | diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství k zajištění více aktivit nebo alternativních příjmů |
| c) | podpora pro využívání alternativních zdrojů energie - investice a využívání alternativních zdrojů energie (max 5MW) |

## 2.2. Odborné vzdělávání

| a) | zabezpečování a provádění vzdělávacích aktivit včetně konzultací a praxe, které odpovídají účelu podpory |
| --- | --- |

## 2.3. Rybářství

###### 2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb

| a) | výstavba nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukce stávajících tak, aby provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU a modernizace nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb |
| --- | --- |

###### 2.3.2. Chov vodních živočichů – akvakultura

| a) | zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky a/nebo rozšíření stávajících jednotek), a modernizace existujících jednotek akvakultury |
| --- | --- |

###### 2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření

| a) | založení producentských organizací |
| --- | --- |
| b) | snížení patologických rizik při chovu ryb |
| c) | podpora hledání nových odbytišť |

PRIORITA III. Technická pomoc

## 3.1. Technická pomoc

| a) | řízení, realizace, monitorování a kontrola operací orientační sekce EAGGF a FIFG |
| --- | --- |
| b) | ostatní výdaje na technickou pomoc |

# Přílohy

Příloha č. 1 – Standardní monitorovací tabulka k 31. prosinci 2008 a k 30.červnu 2009

Příloha č. 2 – Finanční tabulka pro výroční / závěrečnou zprávu podle priorit a opatření

Příloha č. 3 – Společná monitorovací tabulka pro monitorování programu rozvoje venkova         2000-2006(I) – pouze anglické znění

Příloha č. 4 – Tabulka „Zpráva o pokroku programu“ – monitorování čerpání prostředků z fondu FIFG

Příloha č. 5 – Organizační schéma odboru Řídící orgán OP

Příloha č. 6 – Grafické znázornění jednotlivých oblastí opatření 3.1. Technická pomoc

i k přepočtu alokace byl použit kurz DG BUDGET na prosinec 2008 25,18 Kč/EUR

(I)  zdroj IS SAP s odkazem na přehled Podmínek k 31. prosinci 2008

A aktuální alokací se rozumí alokace po provedených přesunech finančních prostředků schválených jak na úrovni MV, tak na úrovni EK.

PŘÍLOHY

ANNEXES

# Text boxes

1)